## Tasks
מזהה | קטגוריה/שלב | שם משימה | אחראי | תאריך התחלה | תאריך סיום | משך (ימים) | תלויות | הערות | startOffset | milestone
1 | 1. Management | פתיחת פרויקט וניהול (Phase 1) | צוות יעוץ | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 30 |  |  | 0
2 | 1.1 Admin | פגישת קיק-אוף והתנעת צוות היגוי | צוות יעוץ | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2 |  |  | 0
3 | 1.1 Admin | הקמת משרד PMO פיזי באקרה (Ghana) | Local Ops | 2026-01-07 | 2026-01-21 | 14 | 2 |  | 2
4 | 1.1 Admin | הכנת תוכנית ניהול פרויקט (PMP) מעודכנת | צוות יעוץ | 2026-01-07 | 2026-01-17 | 10 | 2 |  | 2 | true
5 | 1.2 Regs | איסוף מסמכי EUC מ-17 גופים (חתימות סופיות) | Indigo | 2026-01-17 | 2026-02-06 | 20 | 4 | קריטי לרכש | 12
6 | 1.2 Regs | הגשת בקשה לרישיון שיווק וייצוא (אפכ"א) | Adi (Elta) | 2026-02-06 | 2026-02-20 | 14 | 5 |  | 32
7 | 1.2 Regs | קבלת אישור משרד הביטחון להצפנה (VPN) | Adi (Elta) | 2026-02-20 | 2026-03-22 | 30 | 6 |  | 46
8 | 1.3 Sync | סנכרון אבני דרך בין Amendment 1 לנספח התשלומים | צוות יעוץ | 2026-01-17 | 2026-01-24 | 7 | 4 | תיקון אי-התאמות | 12
9 | 1.3 Org | עדכון תרשים מבנה ארגוני (Org Chart) - אינדיגו | Indigo | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 5 | 2 |  | 2
10 | 2. Design | CDR - תכנון הנדסי מפורט (Design Phase) | Engineering | 2026-01-05 | 2026-03-06 | 60 |  |  | 0
11 | 2.1 Core | תכנון LLD רשת וסגמנטציה (Dell Core) | System Eng | 2026-01-17 | 2026-02-01 | 15 | 4 |  | 12
12 | 2.1 Core | תכנון חוקת Firewall ותורת אבטחה | Security Eng | 2026-02-01 | 2026-02-11 | 10 | 11 | Fortinet 1000F | 27
13 | 2.2 Remote | תכנון פריסת 17 אתרי קצה (Remote Sites v3.0) | System Eng | 2026-02-01 | 2026-02-21 | 20 | 11 |  | 27
14 | 2.2 Remote | תכנון ניטור OT פסיבי (Modbus/IEC60870) | OT Expert | 2026-02-21 | 2026-03-08 | 15 | 13 | ללא סריקות אקטיביות | 47
15 | 2.3 DR/BU | תכנון פתרון DR (החלטה: חדר בקרה משני פיזי) | צוות יעוץ/Adi | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 14 | 11 | תקציב 520K$ | 27
16 | 2.3 DR/BU | תכנון מערך גיבוי (On-Prem vs Cloud) | System Eng | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 7 | 15 |  | 41
17 | 2.4 Elta | תכנון אינטגרציית CyConcerto & CyScan | Elta Eng | 2026-02-01 | 2026-02-16 | 15 | 11 |  | 27
18 | 2.5 Approval | הגשת ספר CDR סופי לאישור הלקוח (MoE) | צוות יעוץ | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 10 | 17 |  | 42 | true
19 | 3. Procurement | רכש, לוגיסטיקה ושילוח (BOM) | Procurement | 2026-01-05 | 2026-04-05 | 90 |  |  | 0
20 | 3.1 Hardware | הוצאת PO לחומרת Dell (Servers/Storage) | צוות יעוץ | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 5 | 18 |  | 52
21 | 3.1 Hardware | הוצאת PO לציוד Fortinet (Core/Edge) | צוות יעוץ | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 5 | 18 |  | 52
22 | 3.2 SW/Lic | רכישת רישיונות QRadar (36 Months) | צוות יעוץ | 2026-03-03 | 2026-03-08 | 5 | 20 |  | 57
23 | 3.2 SW/Lic | רכישת רישיונות VMware vSphere & SRM | צוות יעוץ | 2026-03-03 | 2026-03-08 | 5 | 20 |  | 57
24 | 3.2 SW/Lic | רכישת רישיונות Centerity (IT/OT) | צוות יעוץ | 2026-03-03 | 2026-03-08 | 5 | 20 |  | 57
25 | 3.3 Logist | ביצוע Staging ובדיקות DOA במעבדה בארץ | Indigo Eng | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 21 | 21 |  | 57
26 | 3.3 Logist | עדכון תנאי שילוח ל-CIP/DAP (Air Freight) | צוות יעוץ | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 3 | 25 | החלטת אלתא | 78
27 | 3.3 Logist | שילוח אוירי לאקרה ושחרור ממכס | Logistics | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 14 | 26 |  | 81
28 | 4. HR/Training | גיוס כוח אדם והדרכות (KT) | HR / Indigo | 2026-01-05 | 2026-02-19 | 45 |  |  | 0
29 | 4.1 Hiring | גיוס מהנדס מערכת מקומי (System Engineer) | Indigo | 2026-01-21 | 2026-02-20 | 30 | 3 |  | 16
30 | 4.1 Hiring | גיוס צוות אנליסטים SOC (Tier 1-3) | Indigo | 2026-02-20 | 2026-03-22 | 30 | 29 |  | 46
31 | 4.2 Training | קורס מנהלי מערכת (Infrastructure) | Indigo Eng | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 5 | 30 |  | 76
32 | 4.2 Training | הכשרת אנליסטים על מוצרי Elta/QRadar | Elta/Indigo | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 10 | 31 |  | 81
33 | 5. Surveys | סקרי אתר ל-17 גופים (Site Surveys) | Survey Team | 2026-01-05 | 2026-03-06 | 60 |  |  | 0
34 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: VRA | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
35 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: GRIDCo | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
36 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: ECG | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
37 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: NEDCo | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
38 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: BPA | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
39 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: GNPC | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
40 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: GNGC | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
41 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: BOST | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
42 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: Energy Commission | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
43 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: PURC | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
44 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: MoE | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
45 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: VRA-Generation | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
46 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: Volta Aluminium | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
47 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: Tema Oil Refinery | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
48 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: Ghana Gas | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
49 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: Takoradi Plant | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
50 | שלב 5 – תתי-שלבים 5.1–5.17 | סקר אתר: Karpowership | Survey Team | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 3 | 18 | SSR per org | 52
51 | שלב 5 – אישור ותיקוף תוצרי SSR (סעיף 5.18) | אישור דוחות SSR סופיים מול הארגונים | צוות יעוץ | 2026-03-01 | 2026-03-11 | 10 | 50 |  | 55
52 | שלב 6 – הקמת ליבת ה-CERT (Core Build) | הקמת מרכז ה-CERT (Core DC) | Indigo Eng | 2026-01-05 | 2026-02-14 | 40 |  |  | 0
53 | שלב 6.1 – תשתיות פיזיות | התקנת Racks, כבילה וחשמל | Local Ops | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 7 | 27 |  | 95
54 | שלב 6.2 – תשתיות מחשוב | התקנת שרתי Dell R660 ו-vSAN | Indigo Eng | 2026-04-17 | 2026-04-27 | 10 | 53 |  | 102
55 | שלב 6.3 – תשתיות אבטחה | התקנת Fortinet Core והגדרת VPN Gateway | Security Eng | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 7 | 54 |  | 112
56 | שלב 6.4 – מערכות ליבה (SOC) | פריסת IBM QRadar Console/EP | Indigo Eng | 2026-05-04 | 2026-05-14 | 10 | 55 |  | 119
57 | שלב 6.5 – מערכות אפליקטיביות | התקנת CyConcerto, CyScan, CyShare | Elta Eng | 2026-05-14 | 2026-05-24 | 10 | 56 |  | 129
58 | שלב 6.6 – SOC פיזי / NOC | הקמת ה-SOC הפיזי (קיר וידאו/ריהוט) | Local Ops | 2026-04-17 | 2026-04-27 | 10 | 53 |  | 102
59 | שלב 7 – אינטגרציית אתרי קצה | אינטגרציית 17 אתרי קצה | Indigo Eng | 2026-01-05 | 2026-03-06 | 60 |  |  | 0
60 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: VRA | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
61 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: GRIDCo | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
62 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: ECG | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
63 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: NEDCo | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
64 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: BPA | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
65 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: GNPC | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
66 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: GNGC | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
67 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: BOST | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
68 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: Energy Commission | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
69 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: PURC | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
70 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: MoE | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
71 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: VRA-Generation | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
72 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: Volta Aluminium | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
73 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: Tema Oil Refinery | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
74 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: Ghana Gas | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
75 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: Takoradi Plant | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
76 | שלב 7 – תתי-שלבים 7.1–7.17 | התקנת ציוד (FortiGate 80F) באתר: Karpowership | Indigo Eng | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4 | 51, 27 | Install & connect | 95
77 | 7.18 | הקמת VPN Tunnels ואימות תקשורת | Security Eng | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 10 | 76 |  | 99
78 | 7.19 | התקנת OT Passive Taps באתרי הייצור | OT Expert | 2026-04-24 | 2026-05-09 | 15 | 77 |  | 109
79 | 8. DR Site | הקמת אתר ה-DR (Disaster Recovery) | System Eng | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 30 |  |  | 0
80 | 8.1 Build | התקנת חומרה באתר המשני | Local Ops | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 7 | 27 |  | 95
81 | 8.2 Rep | הגדרת Unity Async Replication | Indigo Eng | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 7 | 80 |  | 102
82 | 8.3 SRM | הגדרת VMware SRM ל-Failover אוטומטי | Indigo Eng | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 7 | 81 |  | 109
83 | 9. ATP Core | בדיקות קבלה - ליבה (ATP Group A/B) | צוות יעוץ/Elta | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 30 |  |  | 0
84 | 9.1 Infra | בדיקת יתירות חשמל (Pull the Plug) | System Eng | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 1 | 54 |  | 112
85 | 9.1 Infra | בדיקת ביצועי Storage (IOMeter) | System Eng | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 2 | 54 |  | 112
86 | 9.1 Infra | בדיקת יתירות שרתים (vMotion/HA) | System Eng | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 2 | 54 |  | 112
87 | 9.2 SIEM | בדיקת קליטת לוגים (EPS Validation) | Indigo Eng | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 3 | 56 |  | 129
88 | 9.2 Apps | בדיקת פונקציונליות CyConcerto (SOAR) | Elta Eng | 2026-05-24 | 2026-05-27 | 3 | 57 |  | 139
89 | 9.2 Apps | בדיקת סריקת פגיעות CyScan | Elta Eng | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 2 | 57 |  | 139
90 | 9.2 Apps | בדיקת שיתוף מידע CyShare | Elta Eng | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 2 | 57 |  | 139
91 | 10. ATP Scenarios | בדיקות תרחישים מבצעיים (ConOps) | Elta/Indigo | 2026-01-05 | 2026-01-25 | 20 |  |  | 0
92 | 10.1 Case 1 | תרחיש: מודיעין איומים והפצה לארגונים | Elta Eng | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 3 | 88 |  | 142
93 | 10.2 Case 2 | תרחיש: מתקפה מגזרית רוחבית | Elta Eng | 2026-05-30 | 2026-06-04 | 5 | 92 |  | 145
94 | 10.3 Case 3 | תרחיש: סיוע פורנזי (Forensic Lab Test) | Indigo Eng | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 3 | 93 |  | 150
95 | 10.4 Case 4 | תרחיש: חסימת EDR באתר מרוחק | Security Eng | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 3 | 94 |  | 153
96 | 11. ATP Remote | בדיקות קבלה - 17 אתרים (Group C) | Indigo Eng | 2026-01-05 | 2026-02-04 | 30 |  |  | 0
97 | שלב 11 – תתי-שלבים 11.1–11.17 | בדיקת ATP באתר: VRA (VPN וזמינות) | Indigo Eng | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
98 | שלב 11 – תתי-שלבים 11.1–11.17 | בדיקת ATP באתר: GRIDCo (VPN וזמינות) | Indigo Eng | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
99 | שלב 11 – תתי-שלבים 11.1–11.17 | בדיקת ATP באתר: ECG (VPN וזמינות) | Indigo Eng | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
100 | ATP – Stage A (הכנות ובדיקות בסיס) | בדיקות קבלה תשתית פיזית (Facility) | Indigo | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2 | 60 | Section 4.1 in ATP Doc | 99
101 | ATP – Stage A ¦ תת-שלב A.1 | בדיקת ויזואלית של ארונות תקשורת (Inventory) | Indigo | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 61 | וידוא מול BOM | 0
102 | ATP – Stage A ¦ תת-שלב A.2 | בדיקת כבילה וסימון (Labeling) | Indigo | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 61 |  | 0
103 | ATP – Stage A ¦ תת-שלב A.3 | בדיקת יתירות הזנות חשמל (Dual PDU) | Indigo | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 101 | ניסוי ניתוק הזנה א' | 0
104 | ATP – Stage A ¦ תת-שלב A.4 | בדיקת יתירות הזנות חשמל (Dual PDU) | Indigo | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 103 | ניסוי ניתוק הזנה ב' | 0
105 | ATP – Stage A ¦ תת-שלב A.5 | בדיקת מערכת כיבוי אש ומיזוג בחדר השרתים | Local | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 101 |  | 0
106 | שלב 11 – תתי-שלבים 11.1–11.17 | בדיקת ATP באתר: PURC (VPN וזמינות) | Indigo Eng | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
107 | שלב 11 – תתי-שלבים 11.1–11.17 | בדיקת ATP באתר: MoE (VPN וזמינות) | Indigo Eng | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
108 | שלב 11 – תתי-שלבים 11.1–11.17 | בדיקת ATP באתר: VRA-Generation (VPN וזמינות) | Indigo Eng | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
109 | שלב 11 – תתי-שלבים 11.1–11.17 | בדיקת ATP באתר: Volta Aluminium (VPN וזמינות) | Indigo Eng | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
110 | ATP – Stage B (בדיקות תפקוד וייצוב) | בדיקות קבלה חומרה ושרתים (Hardware) | System Eng | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2 | 61 | Section 4.2 in ATP Doc | 99
111 | ATP – Stage B ¦ תת-שלב B.1 | בדיקת iDRAC Connectivity לכל שרתי Dell | System | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 62 |  | 0
112 | ATP – Stage B ¦ תת-שלב B.2 | בדיקת Storage Health (Unity Array) | System | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 62 | וידוא תקינות דיסקים | 0
113 | ATP – Stage B ¦ תת-שלב B.3 | בדיקת Disk Failure (הוצאת דיסק פיזי) | System | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 112 | וידוא Hot-Spare | 0
114 | ATP – Stage B ¦ תת-שלב B.4 | בדיקת יתירות מתגי Core (Switch Stack) | System | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 55 | ניתוק כבל Stack | 0
115 | ATP – Stage B ¦ תת-שלב B.5 | בדיקת Network Latency בתוך ה-DC | System | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 114 |  | 0
116 | שלב 12 – ATP DR (בדיקות התאוששות מאסון) | בדיקות קבלה - DR (Group D) | Indigo Eng | 2026-01-05 | 2026-01-20 | 15 |  |  | 0
117 | שלב 12.1 – סנכרון נתונים (Sync) | בדיקת עמידה ב-RPO (Sync Validation) | System Eng | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 2 | 82 |  | 116
118 | שלב 12.2 – מעבר לאתר גיבוי (Failover) | הרצת SRM Failover מלא לאתר DR | System Eng | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 5 | 117 | RTO Check | 118
119 | שלב 12.3 – חזרה לאתר ראשי (Failback) | בדיקת חזרה לאתר ראשי (Failback) | System Eng | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 3 | 118 |  | 123
120 | ATP – Stage C (בדיקות עומסים ואינטגרציה) | בדיקות וירטואליזציה (VMware) | System Eng | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2 | 63 | Section 4.3 in ATP Doc | 99
121 | ATP – Stage C ¦ תת-שלב C.1 | בדיקת יתירות שרתים (HA) - כיבוי שרת פיזי | System | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 63 | מעבר אוטומטי של VMs | 0
122 | ATP – Stage C ¦ תת-שלב C.2 | בדיקת vMotion (העברת VM ללא ניתוק) | System | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 121 |  | 0
123 | ATP – Stage C ¦ תת-שלב C.3 | בדיקת עומסי CPU/RAM על ה-Cluster | System | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 122 |  | 0
124 | ATP – Stage C ¦ תת-שלב C.4 | בדיקת יתירות vSAN (Disk Group Failure) | System | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 122 |  | 0
130 | ATP – Stage D (בדיקות תרחישי קצה) | בדיקות מערכות ליבה (CERT Tools) | Elta/Indigo | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2 | 65 | Section 5.0 in ATP Doc | 99
131 | ATP – Stage D ¦ תת-שלב D.1 | IBM QRadar: בדיקת Log Sources מ-17 גופים | Indigo | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 77 | וידוא EPS יציב | 0
132 | ATP – Stage D ¦ תת-שלב D.2 | IBM QRadar: בדיקת Flow Sources (Network Traffic) | Indigo | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 131 |  | 0
133 | ATP – Stage D ¦ תת-שלב D.3 | CyConcerto: בדיקת אינטגרציה מול SIEM | Elta | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 57 | הקפצת Case אוטומטי | 0
134 | ATP – Stage D ¦ תת-שלב D.4 | CyConcerto: בדיקת Dashboard וממשק משתמש | Elta | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 133 |  | 0
135 | ATP – Stage D ¦ תת-שלב D.5 | CyScan: הרצת סריקה על רשת ה-DC | Elta | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 57 |  | 0
136 | ATP – Stage D ¦ תת-שלב D.6 | CyShare: העלאת והורדת קובץ מודיעין | Elta | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 57 | בדיקת הרשאות | 0
137 | ATP – Stage D ¦ תת-שלב D.7 | Centerity: בדיקת התראות NMS (IT/OT) | Indigo | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 60 |  | 0
140 | ATP – Stage E (בדיקות קבלה סופיות) | בדיקות תרחישים (Operational/ConOps) | Elta | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2 | 133 | Section 6.0 in ATP Doc | 0
141 | ATP – Stage E ¦ תת-שלב E.1 | תרחיש: זיהוי Brute Force ונעילת משתמש | Elta | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 131 | Use Case 1 | 0
142 | ATP – Stage E ¦ תת-שלב E.2 | תרחיש: זיהוי Ransomware ב-Endpoint | Elta | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 95 | Use Case 2 | 0
143 | ATP – Stage E ¦ תת-שלב E.3 | תרחיש: מתקפת DDOS מגזרית (Multi-Site) | Elta | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 141 | Use Case 3 | 0
144 | ATP – Stage E ¦ תת-שלב E.4 | תרחיש: הדמיית דליפת גז (OT Alert) | Elta | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 114 | Use Case 4 | 0
145 | ATP – Stage E ¦ תת-שלב E.5 | תרחיש: ניהול אירוע ב-CyConcerto מקצה לקצה | Elta | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 143 |  | 0
150 | ATP – Stage F (השלמות ותיקופים) | בדיקות שרידות ואתר משני (DR) | צוות יעוץ/Eng | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 2 | 82 | Section 7.0 in ATP Doc | 116
151 | ATP – Stage F ¦ תת-שלב F.1 | בדיקת Replication Health (Unity) | System | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 81 |  | 0
152 | ATP – Stage F ¦ תת-שלב F.2 | בדיקת SRM Recovery Plan (Simulation) | System | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 82 | ללא ניתוק בפועל | 0
153 | ATP – Stage F ¦ תת-שלב F.3 | בדיקת Failover מלאה (אתר ראשי מושבת) | System | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 152 | מעבר לאתר משני | 0
154 | ATP – Stage F ¦ תת-שלב F.4 | בדיקת זמינות אפליקציות באתר ה-DR | System | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 153 |  | 0
155 | ATP – Stage F ¦ תת-שלב F.5 | בדיקת Failback (חזרה לאקרה) | System | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 154 |  | 0
160 | ATP – Stage G (בדיקות מתקדמות וסגירה) | בדיקות 17 אתרי קצה (Remote Sites) | Indigo | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2 | 77 | Section 8.0 in ATP Doc | 0
161 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.1 | בדיקת Firewall & VPN – VRA | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
162 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.2 | בדיקת Firewall & VPN – GRIDCo | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
163 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.3 | בדיקת Firewall & VPN – ECG | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
164 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.4 | בדיקת Firewall & VPN – NEDCo | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
165 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.5 | בדיקת Firewall & VPN – BPA | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
166 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.6 | בדיקת Firewall & VPN – GNPC | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
167 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.7 | בדיקת Firewall & VPN – GNGC | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
168 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.8 | בדיקת Firewall & VPN – BOST | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
169 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.9 | בדיקת Firewall & VPN – Energy Commission | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
170 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.10 | בדיקת Firewall & VPN – PURC | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
171 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.11 | בדיקת Firewall & VPN – MoE | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
172 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.12 | בדיקת Firewall & VPN – VRA-Generation | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
173 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.13 | בדיקת Firewall & VPN – Volta Aluminium | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
174 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.14 | בדיקת Firewall & VPN – Tema Oil Refinery | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
175 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.15 | בדיקת Firewall & VPN – Ghana Gas | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
176 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.16 | בדיקת Firewall & VPN – Takoradi Plant | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
177 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.17 | בדיקת Firewall & VPN – Karpowership | Indigo | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | 77 | Group C per org | 109
178 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.18 | בדיקת Local Backup (Veeam) בכל אתר | System | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 161 |  | 0
179 | ATP – Stage G ¦ תת-שלב G.19 | בדיקת ניטור OT Tap וזיהוי פרוטוקול | OT Exp | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 78 |  | 0
180 | שלב 13 – סגירת פרויקט (Closure) | סיכום, תיעוד ומסירה | צוות יעוץ | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2 | 155 |  | 0
181 | שלב 13 – סגירת פרויקט ¦ תת-שלב 13.1 | איסוף חתימות ATP מכל 17 הגופים | צוות יעוץ | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 177 |  | 0
182 | שלב 13 – סגירת פרויקט ¦ תת-שלב 13.2 | הכנת דוח ATP סופי (Final Test Report) | צוות יעוץ | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 181 |  | 0 | true
183 | שלב 13 – סגירת פרויקט ¦ תת-שלב 13.3 | מסירת ספר "As-Built" מעודכן | צוות יעוץ | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 182 |  | 0
184 | שלב 13 – סגירת פרויקט ¦ תת-שלב 13.4 | העברת אחריות לצוות O&M (תמיכה) | צוות יעוץ | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 183 |  | 0
185 | שלב 13 – סגירת פרויקט ¦ תת-שלב 13.5 | חתימה על תעודת קבלה סופית (PAC) | צוות יעוץ | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 184 |  | 0